## 封1工程量清单
南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目
工程量清单
报价(小写): | 其中：甲供材料费
(大写): | 其中：甲供材料费

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 单体建筑
2 | 安全生产费 | 37000 | 固定费用，不可竞争
3 | 人员费用 | 73575
3.1 | 现场负责人 | 24525 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，3个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
3.2 | 专职安全员 | 24525 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，3个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
3.3 | 技术人员 | 24525 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，3个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价，本项根据实际需求计列，不参与竞争性报价，技术人员需服从采购人的管理，并接受统一调配。
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 室外总体市政工程
3 | 室内给排水工程
4 | 室内电气工程
5 | 室外电气工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 安全生产费 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安全生产费 | 37000
合 计 |  | 37000
单项工程造价汇总表
工程名称：南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 人员费用 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 人员费用 | 73575
合 计 |  | 73575

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 活动板房
1.2 | 混凝土工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 单体建筑 室外总体市政工程 |  | 第2页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 室外道路
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 单体建筑 室内给排水工程 |  | 第3页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 给水系统
1.2 | 排水系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 单体建筑 室内电气工程 |  | 第4页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 电话/宽带网系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 单体建筑 室外电气工程 |  | 第5页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 室外照明
1.2 | 防雷接地
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 安全生产费 安全生产费 |  | 第6页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 安全生产费 | 37000
合 计=1+2+3 |  | 37000
单位工程造价汇总表
工程名称：南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 人员费用 人员费用 |  | 第7页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 现场负责人 | 24525
2 | 专职安全员 | 24525
3 | 技术人员 | 24525
合 计=1+2+3 |  | 73575

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
活动板房 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010601001001 | 2*20尺标准集装箱活动房 | (1)普通型集装箱（宿舍） (2)地面：强化地板 (3)墙面：彩钢板 (4)天花：彩钢板 (5)踢脚线：PVC踢脚线 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
2 | 010601001002 | 2*20尺标准集装箱活动房 | (1)普通型集装箱（卫生间） (2)地面：原地面水泥垫层30厚，做防水处理后贴200*200地砖 (3)墙面：彩钢板 (4)天花：彩钢板 (5)踢脚线：PVC踢脚线 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)部位：普通型集装箱（卫生间） (2)原地面水泥垫层30厚，做防水处理后贴200*200地砖 | m2 |  |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 010501003001 | 独立基础 | (1)预拌非泵送商品混凝土 (2)C20 (3)500*500*500混凝土包柱（围墙） | m3 |  |  |  |  | 清单
5 | 010501003002 | 独立基础 | (1)预拌非泵送商品混凝土 (2)C20 (3)路灯基础 | m3 |  |  |  |  | 清单
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300φ4@130 | t |  |  |  |  | 清单
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 道路 | [6 empty] | 清单
7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)混凝土路面 (2)1、250厚C25混凝土，按4~6分仓跳格浇筑 (3)2、300厚天然级配砂石垫层 (4)3、路基碾压，压实度≥93% | m2 |  |  |  |  | 清单
8 | 040203007003 | 水泥混凝土 | (1)混凝土路面 (2)1、220厚C25混凝土，按4~6分仓跳格浇筑 (3)2、300厚天然级配砂石垫层 (4)3、路基碾压，压 | m2 | 2605.122 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
实度≥93%
9 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)石材堆放区混凝土路面 (2)1、250厚C25混凝土，按4~6分仓跳格浇筑 (3)2、300厚天然级配砂石垫层 (4)3、路基碾压，压实度≥93% | m2 |  |  |  |  | 清单
10 | 040203007005 | 水泥混凝土 | (1)石材堆放区混凝土路面 (2)1、220厚C25混凝土，按4~6分仓跳格浇筑 (3)2、300厚天然级配砂石垫层 (4)3、路基碾压，压实度≥93% | m2 | 7239.444 |  |  |  | 清单
11 | 040205017001 | 防撞桶（墩） | (1)φ1800*2400 | 个 | 44 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 9888.566 |  |  |  | 分部小计
|  | 围墙 | [6 empty] | 清单
12 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)0.5米 | m3 | 91.008 |  |  |  | 清单
13 | 010103001001 | 回填方 | (1)原土回填 | m3 | 61.383 |  |  |  | 清单
14 | 010501003003 | 独立基础 | (1)预拌非泵送商品混凝土 (2)C20 (3)500*500*500混凝土包柱（围墙） | m3 | 29.625 |  |  |  | 清单
15 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)通透式围墙 (2)150*150*5方钢、30*30*2铁方管、60*60*3铁方管 | m | 705 |  |  |  | 清单
16 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)通透式围墙 (2)外刷2道锌黄醇酸防锈底漆,面层2道油黑色色中等调和漆 | m2 | 1977.12 |  |  |  | 清单
17 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)10KM | m3 | 20.453 |  |  |  | 清单
|  | 路灯 | [6 empty] | 清单
18 | 010101004002 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)0.65米 | m3 | 15.015 |  |  |  | 清单
19 | 010103001002 | 回填方 | (1)原土回填 | m3 | 12.471 |  |  |  | 清单
20 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)10KM | m3 | 0.681 |  |  |  | 清单
21 | 010501003004 | 独立基础 | (1)预拌非泵送商品混凝土 (2)C20 (3)路灯基础 | m3 | 2.544 |  |  |  | 清单
22 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300φ4@130 | t | 0.009 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
23 | 010516002002 | 预埋铁件 | (1)地角螺丝 (2)φ24圆钢制φ24x1200方牙,牙距3mm右旋 | t | 0.136 |  |  |  | 清单
24 | 031001006001 | 塑料管 | (1)φ50排水管 | m | 24 |  |  |  | 清单
25 | 031101077001 | 监控设备 | (1)180度监控器 | 套/部 | 12 |  |  |  | 清单
|  | 智能化 | [6 empty] | 清单
26 | 040205024001 | 交通智能系统调试 | (1)监控器系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
27 | 040205024002 | 智能监控系统 | (1)智能监控系统 | 套 |  |  |  |  | 清单
28 | 040205022001 | 道闸机 | (1)不锈钢直杆道闸350*300*4000mm (2)车牌识别摄像机 (3)LED显示屏 (4)详图集17J927-1，3-34-A | 套 | 4 |  |  |  | 清单
室内给排水工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
29 | 031001006002 | 塑料管 | (1)PPR给水管(热熔连接) 外径32mm以内 (2)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 7.16 |  |  |  | 清单
30 | 031001006003 | 塑料管 | (1)PPR给水管(热熔连接) 外径25mm以内 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 11.85 |  |  |  | 清单
31 | 031001006004 | 塑料管 | (1)PPR给水管(热熔连接) 外径20mm以内 (2)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 6.3 |  |  |  | 清单
32 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)螺纹阀门安装(公称直径25mm以内) | 个 | 1 |  |  |  | 清单
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
33 | 031001006005 | 塑料管 | (1)U-PVC排水管,胶接) 外径160mm以内 | m |  |  |  |  | 清单
34 | 031001006006 | 塑料管 | (1)U-PVC排水管,胶接) 外径110mm以内 | m |  |  |  |  | 清单
35 | 031001006007 | 塑料管 | (1)U-PVC排水管,胶接) 外径75mm以内 | m |  |  |  |  | 清单
36 | 031001006008 | 塑料管 | (1)U-PVC排水管,胶接) 外径50mm以内 | m |  |  |  |  | 清单
37 | 010101007001 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内0.6m深) | m |  |  |  |  | 清单
38 | 010101007002 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内0.6m深) | m |  |  |  |  | 清单
39 | 010101007003 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径200mm以内1m深) | m |  |  |  |  | 清单
40 | 031004006001 | 大便器 | (1)蹲式大便器安装(瓷低水箱) | 组 |  |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
41 | 031004007001 | 小便器 | (1)壁挂式小便器安装(感应开关 埋入式) | 组 |  |  |  |  | 清单
42 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)洗脸盆(挂墙式 成套安装 冷水 感应开关) | 组 |  |  |  |  | 清单
43 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) | 个/组 |  |  |  |  | 清单
44 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)地面扫除口安装(公称直径100mm以内) | 个/组 |  |  |  |  | 清单
45 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | (1)地面扫除口安装(公称直径80mm以内) | 个/组 |  |  |  |  | 清单
室内电气工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
46 | 030404017001 | 配电箱 | (1)配套用房配电箱AL | 台 |  |  |  |  | 清单
47 | 030404017002 | 配电箱 | (1)卫生间配电箱NX | 台 |  |  |  |  | 清单
48 | 030404017003 | 配电箱 | (1)活动房配电箱MX | 台 |  |  |  |  | 清单
49 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 |  |  |  |  | 清单
50 | 030411001001 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 SC25 | m |  |  |  |  | 清单
51 | 030411002001 | 线槽 | (1)塑料线槽敷设(阻燃硬质聚氯乙烯线槽规格型号为20mmx12mm) | m |  |  |  |  | 清单
52 | 030411004001 | 配线 | (1)穿动力线 WDZB-BYJ-6 | m |  |  |  |  | 清单
53 | 030411004002 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-2.5 | m |  |  |  |  | 清单
54 | 030411004003 | 配线 | (1)线槽配线 WDZB-BYJ-4 | m |  |  |  |  | 清单
55 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)吸顶灯 13W,LED光源 | 套 |  |  |  |  | 清单
56 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)双管荧光灯 2x18W LED光源 | 套 |  |  |  |  | 清单
57 | 030404034001 | 照明开关 | (1)单联跷板开关 ~250V 10A | 个 |  |  |  |  | 清单
58 | 030404034002 | 照明开关 | (1)双联跷板开关 ~250V 10A | 个 |  |  |  |  | 清单
59 | 030404035001 | 插座 | (1)单相二加三孔插座 ~250V 10A(安全型,IP54防水型) | 个 |  |  |  |  | 清单
60 | 030404035002 | 插座 | (1)壁挂空调专用插座(单相三孔) ~250V 16A(安全型带开关) | 个 |  |  |  |  | 清单
61 | 030404035003 | 插座 | (1)单相二加三孔插座 ~250V 10A(安全型) | 个 |  |  |  |  | 清单
62 | 030411006001 | 接线盒 | (1)预留卫生间排气扇接线盒 86H60 | 个 |  |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
63 | 030411006002 | 接线盒 | (1)预留感应器电源 | 个 |  |  |  |  | 清单
64 | 030411006003 | 接线盒 | (1)灯头盒 | 个 |  |  |  |  | 清单
65 | 030411006004 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 |  |  |  |  | 清单
电话/宽带网系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
66 | 030404017004 | 配电箱 | (1)弱电箱FD 400x300x120 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
67 | 030404035004 | 插座 | (1)安装8位模块式信息插座(单口) | 个 | 6 |  |  |  | 清单
68 | 030411001002 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 18.86 |  |  |  | 清单
69 | 030411002002 | 线槽 | (1)塑料线槽敷设(阻燃硬质聚氯乙烯线槽规格型号为20mmx12mm.) | m | 15.11 |  |  |  | 清单
70 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(管内穿放 CAT6） | m | 18.86 |  |  |  | 清单
71 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(线槽内布放 CAT6) | m | 15.11 |  |  |  | 清单
室外电气工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
室外照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
72 | 040804001001 | 配管 | (1)镀锌钢管埋地敷设 （热镀锌钢管RC32) | m | 744.08 |  |  |  | 清单
73 | 040803001001 | 电缆 | (1)铜芯电力电缆敷设(YJV-0.6/1KV 3×4) | m | 68.504 |  |  |  | 清单
74 | 040803001002 | 电缆 | (1)铜芯电力电缆敷设(电缆截面YJV-0.6/1KV 3×6) | m | 698.678 |  |  |  | 清单
75 | 040803005001 | 电缆终端头 | (1)干包式电力电缆终端头制作安装(YJV-0.6/1KV 3×4) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
76 | 040803005002 | 电缆终端头 | (1)干包式电力电缆终端头制作安装(YJV-0.6/1KV 3×6) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
77 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)人工挖沟槽土方(一、二类土 槽深2m以内) (2)电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 管枕) | m3 |  |  |  |  | 清单
78 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)1.5m以内 | m3 | 399.765 |  |  |  | 清单
79 | 040103001001 | 填方 | (1)原土回填 | m3 | 390.014 |  |  |  | 清单
80 | 040805001001 | 常规照明灯 | (1)LED单臂路灯 (2)灯杆高6m，功率80W | 套 | 12 |  |  |  | 清单
81 | 040807002001 | 供电系统调试 | (1)输配电装置系统调试(1kV以下交流供电) | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
82 | 040504001001 | 砌筑井 | (1)手孔井 (2)尺寸：1000*1200* | 座 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1100（h） (3)200厚C25混凝土底板 (4)240厚实心砖 (5)1:2.5防水水泥砂浆抹面 内15外20 (6)150厚砼盖板 (7)700*880双层井盖
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
83 | 040806002001 | 接地母线 | (1)接地母线敷设 -40*4 热镀锌扁钢 | m |  |  |  |  | 清单
84 | 040806001001 | 接地极 | (1)接地极（板）制作安装(L50*50*2500角钢) | 根/块 | 12 |  |  |  | 清单
85 | 040807003001 | 接地装置调试 | (1)接地系统调试(接地网) | 系统/组 |  |  |  |  | 清单
86 | 040807003002 | 接地装置调试 | (1)接地系统调试(独立接地装置 单根接地极) | 系统/组 |  |  |  |  | 清单
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
人员费用 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 其他总价措施费 |  | /
1.1 | 活动板房
1.2 | 混凝土工程
室外总体市政工程
1 | 其他总价措施费 |  | /
1.1 | 室外道路
室内给排水工程
1 | 其他总价措施费 |  | /
1.1 | 给水系统
1.2 | 排水系统
室内电气工程
1 | 其他总价措施费 |  | /
1.1 | 电气工程
1.2 | 电话/宽带网系统
室外电气工程
1 | 其他总价措施费 |  | /
1.1 | 室外照明
1.2 | 防雷接地
安全生产费
人员费用
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：南石高速寿溪特大桥桥下空间建设项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
活动板房 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011702001001 | 基础模板 |  | m2 |  |  |  |  | 清单
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702001002 | 基础模板 |  | m2 | 474 |  |  |  | 清单
3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 |  |  |  |  | 清单
室内给排水工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  |  |  |  | 清单
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  |  |  |  | 清单
室内电气工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  |  |  |  | 清单
电话/宽带网系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  |  |  |  | 清单
室外电气工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
室外照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
人员费用 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [8 empty] | 无效数据